## Sheet2
ผลการดำเนินโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเภาทอง - คลองพร ควนนายต๋อย บ้านเขาตะเภาทอง หมู่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุกอ่สร้าง | 60 | 508000 | 373667.95 | 373667.95
2 | 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนกร้องแจ่มใส เริ่มจากคอกวัวนายเด่น - ท่อลอดเหลี่ยมบ้านนายกัน บ้านควน หมู่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 379013 | 0
3 | 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองจาก - ห้วยหินเพ็ชร (สามแยกศาลาหมู่บ้าน สวนนายเขียว) หมู่ที่ 17 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 378184 | 0
4 | 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากศอก ควนตาฉัตร เริ่มจากห้วยส้มแป้น - บ้านตาแอ๊ด บ้านบึงขุด หมู่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 397994 | 397994
5 | 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พระรักษ์ซอย 2 บ้านห้วยขอน หมู่ 13 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 387140 | 0
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
6 | 6.โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยขอน 1 เริ่มจากสวนนายสมชัย - ควนนายเจือ บ้านคลอง บ้านคลองช้าง หมู่ 16 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 388570 | 0
7 | 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลงปง บ้านในจูน หมู่ 15 - บ้านท่าตีน หมู่ 7 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 384000 | 0
8 | 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยยายพริก หมู่ 9 บ้านปากเลข | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 60 | 508000 | 373667.95 | 373667.95
รวม 8 โครงการ |  |  |  |  | 4064000 | 3062236.9 | 1145329.9
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
1 | .โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 1960-10-05 | 1440000 | 113600 | 113600
|  |  |  | 1960-11-03 |  | 113600 | 113600
|  |  |  | 1960-12-06 |  | 116800 | 116800
|  |  |  | 1961-01-04 |  | 118400 | 118400
|  |  |  | 1961-02-07 |  | 117600 | 117600
|  |  |  | 1961-03-07 |  | 118400 | 118400
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 1960-10-05 | 8400000 | 598400 | 598400
|  |  |  | 1960-11-03 |  | 596300 | 596300
|  |  |  | 1960-12-06 |  | 593600 | 593600
|  |  |  | 1961-01-04 |  | 590300 | 590300
|  |  |  | 1961-02-07 |  | 585600 | 585600
|  |  |  | 1961-03-07 |  | 583300 | 583300
3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 1960-10-05 | 48000 | 4000 | 4000
|  |  |  | 1960-11-03 |  | 4000 | 4000
|  |  |  | 1960-12-06 |  | 4000 | 4000
|  |  |  | 1961-01-04 |  | 4000 | 4000
|  |  |  | 1961-02-07 |  | 4000 | 4000
|  |  |  | 1961-03-07 |  | 4000 | 4000
4 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. พะโตีะ | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.พะโตีะ | 1961-01-31 | 80000 | 80000 | 80000
รวม 4 โครงการ |  |  |  |  | 9968000 | 4349900 | 4349900
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
1 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรรวดี | 1960-11-07 | 1896000 | 266000 | 266000
|  |  | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) | 14 พ.ย. 60 |  | 164000 | 164000
|  |  | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง | 1960-11-14 |  | 336000 | 336000
|  |  | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากเลข | 1960-11-14 |  | 184000 | 184000
2 | โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาว | แบบ ผ.๐๒ | นายสุรชัย สินพุก | 0 | 350000 | 93120 | 93120
| ประจำปี |  | นางกุลณัฎฐา สุวรรณแท้ | 0 |  | 900 | 900
|  |  | นายณัฐวุฒิ คงวัง | 0 |  | 10800 | 10800
|  |  | นางสาวปานลดา ฉิมสวัสดิ์ | 0 |  | 15000 | 15000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | แบบ ผ.๐๑ | นางอัญชณีย์ บุญมาก | 18 ม.ค. 61 | 100000 | 25000 | 25000
|  |  | นางกุลณัฎฐา สุวรรณแท้ | 1961-01-19 |  | 4800 | 4800
|  |  | โรงพิมพ์ตั้งเจริญ | 1961-01-19 |  | 5190 | 5190
4 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน / ศพด. | แบบ ผ.๐๑ | โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 1961-03-15 | 1280000 | 88787 | 88787
|  |  | โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 1961-03-15 |  | 71642.96 | 71642.96
5 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด. | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.อบต.พะโต๊ะ | 0 | 142200 | 103700 | 103700
|  |  | ศพด.บ้านปากเลข | 0 |  | 37400 | 37400
6 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนา | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.อบต.พะโต๊ะ | 0 | 344000 | 244000 | 244000
| เด็กเล็ก |  | ศพด.บ้านปากเลข | 0 |  | 100000 | 100000
7 | เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ และงานประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประจำปีให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ | แบบ ผ.๐๒ | ที่ทำการอำเภอพะโต๊ะ | 0 | 20000 | 20000 | 20000
8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ตั้งแสงดีรวมช่าง | 60 | 266000 | 265500 | 0
รวม 8 โครงการ |  |  |  |  | 4398200 | 2035839.96 | 1770339.96
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | แบบ | ชื่อคู่สัญญา | ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน) | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา (บาท) | เบิกจ่าย
1 | บริการด้านข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 0 | 110000 | 7671.9 | 7671.9
|  |  | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 0 |  | 7671.9 | 7671.9
|  |  | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | 0 |  | 7671.9 | 7671.9
|  |  | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 0 |  | 7671.9 | 7671.9
|  |  | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 0 |  | 7671.9 | 7671.9
2 | โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์เพื่อรองรับเป็นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ตั้งแสงดีรวมช่าง | 60 | 124400 | 124000 | 0
รวม 2 โครงการ |  |  |  |  | 234400 | 162359.5 | 38359.5