## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
ที | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเภาทอง - คลองพร ควนนายต๋อย บ้านเขาตะเภาทอง หมู่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุกอ่สร้าง | 241423 | 60 | 508000 | 373667.95 | 373667.95
รวม | [5 empty] | 508000 | 373667.95 | 373667.95
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนกร้องแจ่มใส เริ่มจากคอกวัวนายเด่น - ท่อลอดเหลี่ยมบ้านนายกัน บ้านควน หมู่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุกอ่สร้าง | 241453 | 60 | 508000 | 379013 | 379013
รวม | [5 empty] | 508000 | 379013 | 379013
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยต้นตอ ควนนายพล บ้านศรีสมุทร หมู่ 17 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241453 | 60 | 508000 | 378184 | 378184
รวม | [5 empty] | 508000 | 378184 | 378184
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ - ปากศอก ควนตาฉัตร เริ่มจากห้วยส้มแป้น - บ้านตาแอ๊ด บ้านบึงขุด หมู่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241423 | 60 | 508000 | 397994 | 397994
รวม | [5 empty] | 508000 | 397994 | 397994
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พระรักษ์ซอย 2 บ้านห้วยขอน หมู่ 13 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241512 | 60 | 508000 | 387140 | 387140
รวม | [5 empty] | 508000 | 387140 | 387140
6 | โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยขอน 1 เริ่มจากสวนนายสมชัย - ควนนายเจือ บ้านคลอง บ้านคลองช้าง หมู่ 16 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241512 | 60 | 508000 | 388570 | 388570
รวม | [5 empty] | 508000 | 388570 | 388570
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลงปง บ้านในจูน หมู่ 15 - บ้านท่าตีน หมู่ 7 | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241453 | 60 | 508000 | 384000 | 384000
รวม | [5 empty] | 508000 | 384000 | 384000
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยยายพริก หมู่ 9 บ้านปากเลข | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ชุมพรสุเมธค้าวัสดุก่อสร้าง | 241423 | 60 | 508000 | 373667.95 | 373667.95
รวม | [5 empty] | 508000 | 373667.95 | 373667.95
รวม | [5 empty] | 4064000 | 2675096.9 | 2675096.9

## สรุปผลรายงานตามe-plan
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
อบต.พะโต๊ะ พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ |  |  |  | อนุมัติงบประมาณ |  |  |  | ลงนามสัญญา |  |  |  | เบิกจ่าย |  |  |  | 100%
ทั้งหมด
| จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | งบประมาณ | คิดเป็น
| โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ |  |  |  | โครงการ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 40 | 31.25 | 62313500 | 36.53 | 25 | 26.6 | 10004000 | 39.2 | 12 | 16.22 | 4434336.9 | 27.13 | 8 | 11.43 | 3062236.9 | 20.45 | 8 | 11.43 | 3062236.9 | 20.45
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม | 60 | 46.88 | 10779990 | 6.32 | 57 | 60.64 | 10952990 | 42.91 | 51 | 68.92 | 9151862 | 55.99 | 51 | 72.86 | 9151862 | 61.12 | 51 | 72.86 | 9151862 | 61.12
3.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 17 | 13.28 | 96507500 | 56.58 | 9 | 9.57 | 4312200 | 16.89 | 8 | 10.81 | 2538936.28 | 15.53 | 8 | 11.43 | 2538936.28 | 16.96 | 8 | 11.43 | 2538936.28 | 16.96
4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | 4 | 3.12 | 425000 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 7 | 5.47 | 537400 | 0.32 | 3 | 3.19 | 254400 | 1 | 3 | 4.05 | 220719 | 1.35 | 3 | 4.29 | 220719 | 1.47 | 3 | 4.29 | 220719 | 1.47
รวม | 128 | 100 | 170563390 | 100 | 94 | 100 | 25523590 | 100 | 74 | 100 | 16345854.18 | 100 | 70 | 100 | 14973754.18 | 100 | 70 | 100 | 14973754.18 | 100

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 (จ่ายขาด)
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี พ.ศ. 2561
ที | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสงอตอนบน(ควนตาพิศ) หมู่ที่ 3 บ้านไสงอ | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท พ.พีรภัทร จำกัด | 241681 | ไตรมาสที่ 4 |  | 347200 | 347200
10 | [6 empty] | 347200 | 347200
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนกร้องแจ่มใส หมู่ที่ 4 บ้านควน | แบบ ผ.๐๑ | 13/2561 | 241681 | ไตรมาสที่ 4 |  | 331700 | 331700
| รวม | [5 empty] | 331700 | 331700
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอยเจริญ-ปากศอก(ควนยายชี)หมู่ที่ 5 บ้านบึงขุด | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท พ.พีรภัทร จำกัด | 241681 | ไตรมาสที่ 4 |  | 346000 | 346000
| รวม | [5 empty] | 346000 | 346000
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในหยาน-ปลายปีก (ควนนายสหัส) หมู่ที่ 6 บ้านในหยาน | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท พ.พีรภัทร จำกัด | 241681 | ไตรมาสที่ 4 |  | 347200 | 347200
| รวม | [5 empty] | 347200 | 347200
1372100

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ที | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
1 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241340 | ไตรมาสที่ 1 | 1440000 | 113600 | 113600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241369 | ไตรมาสที่ 1 |  | 113600 | 113600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241402 | ไตรมาสที่ 1 |  | 116800 | 116800
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241431 | ไตรมาสที่ 2 |  | 118400 | 118400
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241465 | ไตรมาสที่ 2 |  | 117600 | 117600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241493 | ไตมาสที่ 2 |  | 118400 | 118400
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241522 | ไตรมาสที่ 3 |  | 118400 | 118400
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241549 | ไตรมาสที่ 3 |  | 120000 | 120000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241583 | ไตรมาสที่ 3 |  | 120800 | 120800
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241611 | ไตรมาสที่ 4 |  | 124000 | 124000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241647 | ไตรมาสที่ 4 |  | 125600 | 125600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้พิการ | 241676 | ไตรมาสที่ 4 |  | 124800 | 124800
รวม | [5 empty] | 1440000 | 1432000 | 1432000
2 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241340 | ไตรมาสที่ 1 | 8400000 | 598400 | 598400
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241369 | ไตรมาสที่ 1 |  | 596300 | 596300
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241402 | ไตรมาสที่ 1 |  | 593600 | 593600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241431 | ไตรมาสที่ 2 |  | 590300 | 590300
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สุงอายุ | 241465 | ไตรมาสที่ 2 |  | 585600 | 585600
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สุงอายุ | 241493 | ไตรมาสที่ 2 |  | 583300 | 583300
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สุงอายุ | 241522 | ไตรมาสที่ 3 |  | 581100 | 581100
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241549 | ไตรมาสที่ 3 |  | 579400 | 579400
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241583 | ไตรมาสที่ 3 |  | 576100 | 576100
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241611 | ไตรมาสที่ 4 |  | 574500 | 574500
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241647 | ไตรมาสที่ 4 |  | 573200 | 573200
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้สูงอายุ | 241676 | ไตรมาสที่ 4 |  | 570900 | 570900
รวม | [5 empty] | 8400000 | 7002700 | 7002700
11 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241340 | ไตรมาสที่ 1 | 48000 | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241369 | ไตรมาสที่ 1 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241402 | ไตรมาสที่ 1 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241431 | ไตรมาสที่ 2 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241465 | ไตรมาสที่ 2 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241493 | ไตรมาสที่ 2 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241522 | ไตรมาสที่ 3 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241554 | ไตรมาสที่ 3 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241583 | ไตรมาสที่ 3 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241611 | ไตรมาสที่ 4 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241647 | ไตรมาสที่ 4 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ผู้ป่วยเอดส์ | 241676 | ไตรมาสที่ 4 |  | 4000 | 4000
รวม | [5 empty] | 48000 | 48000 | 48000
12 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | แบบ ผ.๐๑ | นายณัฐวุมิ คงวัง | 241409 | ไตรมาสที่ 1 | 75000 | 5400 | 5400
รวม | [5 empty] | 75000 | 5400 | 5400
13 | โครงการแข่งขันกีฬา อบต. พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๑ | นางสาวพลาพร พุทธิปิลันธน์ | 241521 | ไตรมาสที่ 2 | 300000 | 108700 | 108700
| ประจำปี | แบบ ผ.๐๑ | นายภานุพันธ์ บุญร่วม | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 6800 | 6800
|  | แบบ ผ.๐๑ | นส.ศศิธร ทับหิรัญ | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 7574 | 7574
|  | แบบ ผ.๐๑ | นางวิไลวรรณ ยอดไหม | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 4000 | 4000
|  | แบบ ผ.๐๑ | นางดวงพร โต๊ะกล่ำ | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 23100 | 23100
|  | แบบ ผ.๐๑ | นางปรียา เพ็ชรวิสูตร | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 8800 | 8800
|  | แบบ ผ.๐๑ | นายสุรพล คล้ายมะลวน | 241522 | ไตรมาสที่ 2 |  | 1600 | 1600
|  | แบบ ผ.๐๑ | นายณัฐวุมิ คงวัง | 241526 | ไตรมาสที่ 2 |  | 110330 | 110330
|  | แบบ ผ.๐๑ | ร้านโมเดิร์นคอมพิวเตอร์นายปริญ กิตยานุกรณ์ | 241526 | ไตรมาสที่ 2 |  | 8160 | 8160
|  | แบบ ผ.๐๑ | โรงพิมพ์ตั้งเจริญ | 241528 | ไตรมาสที่ 2 |  | 7208 | 7208
รวม | [5 empty] | 300000 | 286272 | 286272
14 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พะโต๊ะ | 241458 | ไตรมาสที่ 2 | 80000 | 80000 | 80000
รวม | [5 empty] | 80000 | 80000 | 80000
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
20 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านเขาตะเภาทอง | 241687 | ไตรมาสที่ 4 | 6050 | 6050 | 6050
| รวม |  |  |  |  | 6050 | 6050 | 6050
21 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชนหมู่บ้านบ้านเขาตะเภาทอง | 241687 | ไตรมาสที่ 4 | 6470 | 6470 | 6470
| รวม |  |  |  |  | 6470 | 6470 | 6470
22 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณุสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านเขาตะเภาทอง | 241687 | ไตรมาสที่ 4 | 7480 | 7480 | 7480
| รวม |  |  |  |  | 7480 | 7480 | 7480
23 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณุสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านควนดอกไม้ | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6900 | 6900 | 6900
| รวม |  |  |  |  | 6900 | 6900 | 6900
17 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณุสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ.ควนดอกไม้ | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7000 | 7000 | 7000
| รวม |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านควน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6100 | 6100 | 6100
| รวม |  |  |  |  | 6100 | 6100 | 6100
25 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านบึงขุด | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7000 | 7000 | 7000
| รวม |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7000
26 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านบึงขุด | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5530 | 5530 | 5530
| รวม |  |  |  |  | 5530 | 5530 | 5530
27 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านบึงขุด | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6350 | 6350 | 6350
| รวม |  |  |  |  | 6350 | 6350 | 6350
28 | 28.โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณุลุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านในหยาน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 4980 | 4980 | 4980
| รวม |  |  |  |  | 4980 | 4980 | 4980
29 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฬาจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านในหยาน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6420 | 6420 | 6420
| รวม |  |  |  |  | 6420 | 6420 | 6420
30 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านย้านในหยาน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 8600 | 8600 | 8600
| รวม |  |  |  |  | 8600 | 8600 | 8600
31 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชุนหมู่บ้านท่าตีน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7990 | 7990 | 7990
| รวม |  |  |  |  | 7990 | 7990 | 7990
32 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านท่าตีน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 4020 | 4020 | 4020
| รวม |  |  |  |  | 4020 | 4020 | 4020
33 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านท่าตีน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7990 | 7990 | 7990
| รวม |  |  |  |  | 7990 | 7990 | 7990
34 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธาณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านปากเลข | 241687 | ไตรมาสที่ 3 | 5070 | 5070 | 5070
| รวม |  |  |  |  | 5070 | 5070 | 5070
35 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านปากเลข | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7680 | 7680 | 7680
| รวม |  |  |  |  | 7680 | 7680 | 7680
36 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านปากเลข | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7250 | 7250 | 7250
| รวม |  |  |  |  | 7250 | 7250 | 7250
37 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านห้วยกุ้งทอง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7350 | 7350 | 7350
| รวม |  |  |  |  | 7350 | 7350 | 7350
38 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้านบ้านห้วยกุ้งทอง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7525 | 7525 | 7525
| รวม |  |  |  |  | 7525 | 7525 | 7525
39 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้านบ้านห้วยหุ้งทอง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5125 | 5125 | 5125
| รวม |  |  |  |  | 5125 | 5125 | 5125
40 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านตรัง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 9650 | 9650 | 9650
| รวม |  |  |  |  | 9650 | 9650 | 9650
41 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุใาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านตรัง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6500 | 6500 | 6500
| รวม |  |  |  |  | 6500 | 6500 | 6500
42 | โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารรสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบบ้านตรัง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 3850 | 3850 | 3850
| รวม |  |  |  |  | 3850 | 3850 | 3850
43 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ.ห้วยขอน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 4940 | 4940 | 4940
| รวม |  |  |  |  | 4940 | 4940 | 4940
44 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ.ห้วยขอน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 11900 | 11900 | 11900
| รวม |  |  |  |  | 11900 | 11900 | 11900
45 | โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ.ห้วยขอน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 3155 | 3155 | 3155
| รวม |  |  |  |  | 3155 | 3155 | 3155
46 | โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านปะติมะ | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5750 | 5750 | 5750
| รวม |  |  |  |  | 5750 | 5750 | 5750
47 | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลบานของชุมชนหมู่บ้านบ้านปะติมะ | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6600 | 6600 | 6600
| รวม |  |  |  |  | 6600 | 6600 | 6600
48 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านปะติมะ | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7650 | 7650 | 7650
| รวม |  |  |  |  | 7650 | 7650 | 7650
49 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด้ก | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้านบ้านในจอก | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5500 | 5500 | 5500
| รวม |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 5500
50 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณุลุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านในจูน | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7060 | 7060 | 7060
| รวม |  |  |  |  | 7060 | 7060 | 7060
51 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านในจอก | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 7400 | 7400 | 7400
| รวม |  |  |  |  | 7400 | 7400 | 7400
52 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านคลองช้าง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 8700 | 8700 | 8700
| รวม |  |  |  |  | 8700 | 8700 | 8700
53 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชุนหมู่บ้านบ้านคลองช้าง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 6000 | 6000 | 6000
| รวม |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 6000
54 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด้จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านคลองช้าง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5300 | 5300 | 5300
| รวม |  |  |  |  | 5300 | 5300 | 5300
55 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ้านศรีสมุทร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5000 | 5000 | 5000
| รวม |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000
56 | โครงการควบคุมมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้านบ้านศรีสมุทร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 5000 | 5000 | 5000
| รวม |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000
57 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารรสุขมูลฐานของหมู่บ้านบ้านศรีสมุทร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 10000 | 10000 | 10000
| รวม |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000
58 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัมนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านประสารมิตร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 3350 | 3350 | 3350
| รวม |  |  |  |  | 3350 | 3350 | 3350
59 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนบ้านประสานมิตร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 10850 | 10850 | 10850
| รวม |  |  |  |  | 10850 | 10850 | 10850
60 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านประสารมิตร | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 4550 | 4550 | 4550
| รวม |  |  |  |  | 4550 | 4550 | 4550
61 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนหมู่บ้านบ.หลางตาง | 241687 | ไตรมาสที่ 4 | 3400 | 3400 | 3400
| รวม |  |  |  |  | 3400 | 3400 | 3400
62 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของหชุมชนหมู่บ้านบ.หลางตาง | 241586 | ไตรมาสที่ 3 | 3855 | 3855 | 3855
| รวม |  |  |  |  | 3855 | 3855 | 3855
63 | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | แบบ ผ.๐๒ | เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่่บ้านบ.หลางตาง | 241687 | ไตรมาสที่ 4 | 12650 | 12650 | 12650
| รวม |  |  |  |  | 12650 | 12650 | 12650

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
64 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 241373 | ไตรมาสที่ 1 |  | 266000 | 266000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 164000 | 164000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 336000 | 336000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากเลข | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 184000 | 184000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี | 241590 | ไตรมาสที่ 3 |  | 212000 | 212000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) | 241591 | ไตรมาสที่ 3 |  | 162000 | 162000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง | 241591 | ไตรมาสที่ 3 |  | 186000 | 186000
|  | แบบ ผ.๐๒ | กองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากเลข | 241593 | ไตรมาสที่ 3 |  | 344000 | 344000
| รวม |  |  |  |  | 1896000 | 1854000 | 1854000
65 | โครงการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี | แบบ ผ.๐๒ | นายสุรชัย สินพุก | 241373 | ไตรมาสที่ 1 |  | 93120 | 93120
|  | แบบ ผ.๐๒ | นางกุลณัฎฐา สุวรรณแท้ | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 900 | 900
|  | แบบ ผ.๐๒ | นายณัฐวุฒิ คงวัง | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 10800 | 10800
|  | แบบ ผ.๐๒ | นางสาวปานลดา ฉิมสวัสดิ์ | 241380 | ไตรมาสที่ 1 |  | 15000 | 15000
| รวม |  |  |  |  | 350000 | 119820 | 119820
66 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | แบบ ผ.๐๑ | นางอัญชณีย์ บุญมาก | 241445 | ไตรมาสที่ 2 |  | 25000 | 25000
|  | แบบ ผ.๐๑ | นางกุลณัฎฐา สุวรรณแท้ | 241445 | ไตรมาสที่ 2 |  | 4800 | 4800
|  | แบบ ผ.๐๑ | โรงพิมพ์ตั้งเจริญ | 241477 | ไตรมาสที่ 2 |  | 5190 | 5190
| รวม |  |  |  |  | 100000 | 34990 | 34990
67 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน / ศพด. | แบบ ผ.๐๑ | โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 241506 | ไตรมาสที่ 2 |  | 83787 | 83787
|  | แบบ ผ.๐๑ | โรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | 241506 | ไตรมาสที่ 2 |  | 71642.96 | 71642.96
|  | แบบ ผ.๐๑ | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์อ่านน้อยจำกัด | 241537 | ไตรมาสที่ 3 |  | 78734.88 | 78734.88
|  | แบบ ผ.๐๑ | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คอ่าวน้อยจำกัด | 241537 | ไตรมาสที่ 3 |  | 74985.6 | 74985.6
|  | แบบ ผ.๐๑ | สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์อ่าวน้อย จำกัด | 241537 | ไตรมาสที่ 3 |  | 202865.84 | 202865.84
|  | แบบ ผ.๐๑ | สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด | 241684 | ไตรมาสที่ 4 |  | 123977.6 | 123977.6
|  | แบบ ผ.๐1 | สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด | 241684 | ไตรมาสที่ 4 |  | 22532.4 | 22532.4
|  | แบบ ผ.๐๒ | บริษัทเซาเทิร์นแดรี่ จำกัด | 241695 | ไตรมาสที่ 4 |  | 368767.08 | 368767.08
| รวม |  |  |  |  | 1280000 | 1027293.36 | 1027293.36
68 | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด. | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.อบต.พะโต๊ะ | 241383 | ไตรมาสที่ 1 |  | 103700 | 103700
|  | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.บ้านปากเลข | 241383 | ไจรมาสที่ 1 |  | 37400 | 37400
| รวม |  |  |  |  | 146200 | 141100 | 141100
69 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.อบต.พะโต๊ะ | 241373 | ไตรมาสที่ 1 |  | 244000 | 244000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.บ้านปากเลข | 241373 | ไตรมาสที่ 1 |  | 100000 | 100000
|  | แบบ ผ.๐๑ | ศพด.อบต.พะโต๊ะ | 241563 | ไตรมาสที่ 3 |  | 21780 | 21780
| รวม |  |  |  |  | 344000 | 365780 | 365780
70 | เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี งานวันสำคัญ และงานประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมประจำปีให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ | แบบ ผ.๐๒ | ที่ทำการอำเภอพะโต๊ะ | 241411 | ไตรมาสที่ 1 |  | 20000 | 20000
| รวม | [5 empty] | 20000 | 20000
71 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พะโต๊ะ | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ตั้งแสงดีรวมช่าง | 241505 | ไตรมาสที่ 2 |  | 265500 | 265500
| รวม | [5 empty] | 265500 | 265500

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบเดือน ตุลาคม 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ที | ชื่อโครงการ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี | คู่สัญญา | วันที่เริ่มสัญญา | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบตามข้อบัญญัติ | วงเงินตามสัญญา | เบิกจ่าย
1 | การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 241633 | ไตรมาสที่ 4 |  | 20000 | 20000
| รวม | [5 empty] | 20000 | 20000
2 | บริการด้านข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 241362 | ไตรมาสที่ 1 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241387 | ไตรมาสที่ 1 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | 241414 | ไตรมาสที่ 1 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241446 | ไตรมาสที่ 2 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241484 | ไตรมาสที่ 2 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241508 | ไตรมาสที่ 2 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241543 | ไตรมาสที่ 3 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241575 | ไตรมาสที่ 3 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน | 241598 | ไตรมาสที่ 3 |  | 7671.9 | 7671.9
|  | แบบ ผ.๐๑ | บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) | 241660 | ไตรมาสที่ 4 |  | 7671.9 | 7671.9
| รวม | [5 empty] | 76719 | 76719
3 | โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง | แบบ ผ.๐๑ | หจก.ตั้งแสงดีรวมช่าง | 241499 | ไตรมาสที่ 2 |  | 124000 | 124000
| รวม | [5 empty] | 124000 | 124000

## โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ (รอบเดือนตุลาคม 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพะโต๊ะ - หลางตาง หมู่ 19 เชือมต่อกับหมู่ 5 หมู่ 4 ตำบลพะโต๊ะ และหมู่ 3 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1500000
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเภาทอง - คลองพร หมู่ 1 ตำบลพะโต๊ะ เชื่อมต่อกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1600000
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโหมง - ไสงอ บ้านศรีสมุทร หมู่ที่ 17 ตำบลพะโต๊ะ เชื่อมกับตำบลพระรักษ์และเทศบาลตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2040000
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยขอน 3 บ้านคลองช้าง หมู่ 16 ตำบลพะโตีะ เชื่อมกับตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1000000
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในจอก ซอยผู้ใหญ่ บ้านในจอก หมู่ 10 ตำบลพะโต๊ะ เชื่อมเทศบาลตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1312500
6 | 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในจูน - หลงปง บ้านในจูน หมู่ 15 ตำบลพะโต๊ะ เชื่อมต่อเทศบาลตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1500000
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประสานมิตร ซอย 2 หมู่ 18 ตำบลพะโต๊ะ เชื่อมตำบลพระรักษ์ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 1500000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในจอก หมู่ 10 | กองผังเมือง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 3000000
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเภาทองคลองพร (บ้านนายปาน - ห้วยเล็กนวล) หมู่ 1 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2830000
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพะโต๊ะ หลางตาง จำนวน 4 ช่วง หมู่ 5,6 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 6100000
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพะโต๊ะ - หลางตาง (ห้วยเชียวปาก - สวนนายนพ )หมู่ 19 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 3201000
12 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในจอก หมู่ 10 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 2500000
13 | โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระรักษ์ ซอย 2 จำนวน 2 ช่วง หมู่ 13 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 6550000
14 | โครางการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสงอ - บ้านโหมง จำนวน 2 ช่วง หมู่ 12,17 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 7740000
15 | โครงการก่อสร้างสะพานข้าคลองทรงเชื่อมระหว่างหมู่ 9 หมู่ 6 ตำบลพะโต๊ะ และหมู่ 8 ตำบลปากทรง | กองผังเมือง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 10000000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
16 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้การทำการเกษตรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
17 | โครงการประชุมประชาคม อปพร | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป | 20000
18 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารงานบุคคล | 50000
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
19 | โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบแพเชิงอนุรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ | กองผังเมือง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว | 90000000
20 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. พะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 2034000
22 | โครงการปลูกพืชผักสวนครัว | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 500
23 | โครงการงานวันปิยะมหาราช | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา | 2000
24 | โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 300000
25 | โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 20000
26 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน | 3000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
27 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน | 10000
28 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย | สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน | 10000
29 | โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเหวเตยในทรัพย์ ซอย 1 | กองช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค | 400000
30 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-งานรักษาความสงบ-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย | 5000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
ที่ | ชื่อโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ประเภทกิจกรรม | งบตามแผน
31 | การจัดการเลือกตั้งของ อปท. | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง | 300000
32 | โครงการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาตำบล | สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 10000
33 | โครงการเตรียมความพร้อมของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน | สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 20000
34 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | กองคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได้ | 3000
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 145621000

## ครุภัณฑ์
รายงานติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ | แผนงาน | ประเภท | เป้าหมาย | งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา
|  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562
1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง แบบโล่งขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ตู้ | 4400 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะเสริมข้าง ขนาด 427x669x750 mm. จำนวน 10 ตัว | 8400 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อนจำนวน 10 ตัว | 7000 | อนุมัติงบประมาณ
4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสารตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต จำนวน 15 ตู้ | 13000 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 3 ฟุต 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้ | 2800 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด | 35000 | อนุมัติงบประมาณ
7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 4 ตู้ | 11000 | อนุมัติงบประมาณ
8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50000BTU | 57000 | อนุมัติงบประมาณ
9 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | พาร์ทิชั่นกั้นห้อง/ฉากกั้น แบบครึ่งทึบ/กระจกใสสลับฝ้า ขนาด 160ซม.X 60 ซม. จำนวน 5 ชุด | 10000 | อนุมัติงบประมาณ
10 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชุดโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด | 27700 | อนุมัติงบประมาณ
11 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้ | 22000 | อนุมัติงบประมาณ
12 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง จำนวน 2 ตัว | 3000 | อนุมัติงบประมาณ
13 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 ชุด | 35000 | อนุมัติงบประมาณ
14 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์โน๊ดบุค สำหรับประมวลผล หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 8 GB มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 | 21000 | อนุมัติงบประมาณ
15 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ยานาหนะและขนส่ง | รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน | 900000 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
16 | แผนงานเคหะและชุมชน | ค่าบำรุงรักษาปละปรับปรุงครุภัณฑ์ | ปรับปรุงห้องเก็บของขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.00 เมตร -เหล็กกัลวาไนซ์ขนาด2 | 29500 | จัดซื้อในแผน (รายการผ.01 - ผ.06)
รวม |  |  |  | 1186800